## Dashboard (2)
Bil | Unit/Bahagian | Proses Kerja | Potensi Risiko | [12 empty] | Penilaian Risiko
|  |  | Punca | Risiko & Deskripsi | Akibat | Klasifikasi Risiko (K, G, S, O, P, Pr) | Impak | [5 empty] | Impak | Kebarangkalian | Tahap Risiko (Kasar) | Kawalan Semasa | Keberkesanan Kawalan Semasa (B/S/TB)
[7 empty] | Kualiti & Pematuhan Perkhidmatan | Reputasi | Akibat / Pemulihan Risiko | Kewangan | Fizikal | (Jumlah)
1 | ABC | Penghantaran Data Pelajar secara berkala | Tiada sistem yang mengumpul data secara automasi | Data tidak tepat | Pemegang taruh memperolehi data yang tidak tepat | O | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | SEDERHANA | Pengumpulan data dilakukan secara manual dengan kerjasama staf DiTec | S

## Parameter Operasi
PARAMETER IMPAK RISIKO OPERASI UMP
| Aras Impak Risiko | 1 : Tidak Kritikal | 2 : Kurang Kritikal | 3 : Kritikal | 4 : Sangat Kritikal | 5 : Paling Kritikal
| KESAN KEWANGAN | ≤RM100K | ≤RM200K | ≤RM300K | ≤RM400K | >RM400K
| Definisi Operasi | Kesan kewangan mengendalikan risiko ≤RM100,000. | Kesan kewangan mengendalikan risiko >100,000 - ≤RM200,000. | Kesan kewangan mengendalikan risiko >200,000 - ≤RM300,000. | Kesan kewangan mengendalikan risiko >300,000 - ≤RM400,000. | Kesan kewangan mengendalikan risiko > RM400,000.
| KUALITI & PEMATUHAN PERKHIDMATAN | Tiada kesan signifikan keatas pematuhan dan kualiti perkhidmatan | Kesalahan kecil dalam penyampaian perkhidmatan yang boleh dibetulkan dengan segera | Ketidakpatuhan Perkhidmatan yang boleh menyebabkan kelewatan perancangan dan penyampaian perkhidmatan | Ketidakpatuhan atau kegagalan untuk mematuhi standard kualiti/prosedur dan menjejaskan perancangan dan penyampaian perkhidmatan | Kegagalan sistem kritikal atau berlaku ketidakpatuhan berterusan yang menjejaskan integriti perkhidmatan
| Definisi Operasi (Program) | Tiada kesan signifikan kepada kualiti dan kepatuhan program | Kesilapan spesifikasi program tetapi tidak menjejaskan kualiti program secara keseluruhan dan boleh diselesaikan dengan cepat | Ketidakpatuhan kepada spesifikasi program yang menjejaskan kualiti program dan penyampaian program | Ketidakpatuhan program yang boleh menyebabkan akreditasi tidak diberikan @ ditarik balik tetapi boleh mendapat akreditasi dalam masa yang singkat @ Program lewat diiktiraf tetapi masih dalam perancangan (pelajar belum bergraduat) | Akreditasi program tidak diberikan @ ditarik balik dan memerlukan masa yang panjang bagi mendapat akreditasi @ Program lewat diiktiraf melepasi perancangan (selepas pelajar bergraduat)
| Definisi Operasi (Projek) | Tiada kesan signifikan kepada pelaksanaan dan penyiapan projek | Isu/ Masalah dalam pengurusan projek yang boleh diselesaikan dengan cepat | Projek pembangunan lewat disiapkan tetapi masih dalam perancangan | Projek pembangunan lewat disiapkan dan melepasi tempoh perancangan | Projek pembangunan gagal disiapkan dan menjejaskan operasi pelanggan atau Universiti
| Ketersediaan Koleksi Perpustakaan | Tiada kesan signifikan kepada ketersediaan koleksi perpustakaan | Isu/ Masalah kecil yang tidak menjejaskan ketersediaan koleksi | Koleksi tidak dapat disediakan tetapi masih dalam perancangan (Cth: dalam semester/sebelum audit MQA) | Ketersediaan koleksi lewat yang melepasi keperluan pelajar (Cth: melepasi semester) | Koleksi tidak mencukupi atau tidak terkini yang menyebabkan sumber rujukan tidak memenuhi keperluan program/MQA
| Definisi Operasi (Fasiliti) | Tiada kesan signifikan kepada penyediaan atau kebolehfungsian fasiliti | Isu/ Masalah dalam memastikan ketersediaan dan kebolehfungsian fasiliti yang boleh diselesaikan dengan cepat | Kelewatan dalam menyediakan fasiliti dan/atau memastikan kebolehfungsiannya tetapi masih dalam perancangan | Kelewatan dalam menyediakan fasiliti dan/atau memastikan kebolehfungsiannya melebihi tempoh masa ditetapkan | Fasiliti gagal disediakan / tidak berfungsi dan menjejaskan operasi pelanggan
| Definisi Operasi (Perkhidmatan/ Proses & Output Proses) | •Tiada kesan signifikan kepada proses kerja dan hasilnya •Tiada kesan signifikan kepada Buku Panduan Akademik •Tiada kesan signifikan kepada Spesifikasi (kualiti, kos dan masa) projek pembangunan | •Kesilapan sebutharga/ dokumen tender yang boleh diperbetulkan dengan cepat •Membetulkan Buku Panduan Akademik dengan cepat •Spesifikasi (kualiti, kos dan masa) projek pembangunan dapat dibetukan dengan cepat | •Proses penyediaan/ penyiapan sebutharga/ dokumen tender lewat tetapi masih dalam perancangan •Buku Panduan Akademik lewat disediakan tetapi dapat diedarkan kepada pelajar dalam masa yang ditetapkan •Projek pembangunan tidak mengikut sprsifikasi (kualiti, kos dan masa) tetapi masih boleh diselesaikan / disediakan dalam masa ditetapkan | •Penyediaan/ penyiapan sebutharga/ dokumen tender lewat dan melepasi tempoh perancangan •Buku Panduan Akademik lewat diedarkan kepada pelajar melebihi tempoh yang ditetapkan •Projek pembangunan tidak mengikut spesifikasi (kualiti, kos dan masa) dan diselesaikan /disiapkan melepasi perancangan tanpa pertambahan kos/masa | •Sebutharga / dokumen kontrak tidak dapat disiapkan dan menjejaskan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain •Buku Panduan Akademik gagal diterbitkan / diedarkan kepada pelajar •Projek pembangunan tidak mengikut spesifikasi (kualiti, kos dan masa) yang ditetapkan dan diselesaikan dengan pertambahan kos/masa
| REPUTASI | Pertanyaan/aduan/informasi yang tiada kesan signifikan kepada imej PTj | Teguran/aduan Pengurusan PTJ atau Audit Dalam (isu tidak signifikan) UMP | Teguran/aduan pengurusan UMP/pihak luar atau teguran audit dalaman (isu signifikan) yang boleh menjejaskan imej PTj | Teguran/aduan LPU/pihak luar/pemegang taruh yang boleh menjejaskan imej Pengurusan UMP | Teguran pemegang taruh luaran atau teguran audit luar atau liputan media rasmi yang boleh menjejaskan imej UMP
| Definisi Operasi | •Pertanyaan/aduan/informasi daripada pengurusan PTJ atau daripada pemegang taruh | •Teguran/aduan dalaman daripada Pengurusan PTJ melalui minit mesyuarat, surat, email, memo •Laporan Audit Dalam yang diberikan kepada PTJ sahaja | •Teguran/aduan daripada pihak luar melalui minit mesyuarat, surat, email dan telefon •Laporan Audit Dalam yang dibawa ke Jawatankuasa Audit | •Teguran/aduan melalui media sosial. •Teguran daripada LPU/Pihak luar (PBT, MQA, dll) melalui minit mesyuarat, surat, email, memo dll | •Teguran/aduan melalui media massa dan media cetak. •Liputan media melalui tv, radio dan surat khabar dalam dan luar negara •Teguran daripada agensi pusat (KPT, KKM dll) melalui minit mesyuarat, surat, email, memo •Laporan audit negara
| AKIBAT/PEMULIHAN RISIKO | Pemulihan risiko melalui aktiviti rutin/ operasi PTj | Kesan kecil dan pemulihan risiko oleh pengurusan PTj atau JK Taskforce yang ditubuhkan oleh Pengurusan UMP (yang tiada dalam Perlembagaan UMP/ Statut atau Peraturan) | Kesan signifikan dan pemulihan risiko memerlukan campur tangan Pengurusan Universiti melalui Pihak Berkuasa atau Jawatankuasa yang dinyatakan dalam Perlembagaan UMP | Kesan serius dan pemulihan risiko memerlukan campur tangan Jawatankuasa di bawah LPU | Kesan kritikal dan pemulihan risiko memerlukan campur tangan LPU atau pihak Luar
| Definisi Operasi | Risiko yang terjadi dapat diselesaikan melalui aktiviti rutin Jabatan/ Bahagian | Risiko yang terjadi dapat diselesaikan melalui aktiviti Pengurusan PTj | Risiko yang terjadi dapat diselesaikan melalui keputusan/ arahan/ penglibatan Pengurusan UMP | Risiko yang terjadi hanya boleh diselesaikan melalui keputusan/ arahan/ penglibatan Jawatankuasa dibawah LPU | Risiko yang terjadi hanya boleh diselesaikan melalui LPU atau dengan pihak luar seperti KPT, KKM, dll
| FIZIKAL | Kecederaan ringan dan tidak memerlukan rawatan hospital (memadai dengan peti kecemasan) | Boleh menyebabkan kecederaan yang perlu dirujuk ke hospital/pusat kesihatan universiti (rawatan pesakit luar) | Boleh menyebabkan kecederaan serius sehingga perlu dimasukkan hospital (warded) | Boleh menyebabkan kecederaan serius (warded) dan memerlukan rawatan susulan | Boleh menyebabkan keilatan kekal dan/atau kematian
| Definisi Operasi | Risiko/Bencana/ kemalangan/ kejadian tiada kesan signifikan kepada warga kampus | Risiko/Bencana/ kemalangan/ kejadian yang boleh menyebabkan kecederaan dan perlu dirujuk ke hospital/PKU | Risiko/Bencana/ kemalangan/ kejadian yang boleh menyebabkan kecederaan parah dan dimasukkan ke wad | Risiko/Bencana/ kemalangan/ kejadian yang boleh menyebabkan kecederaan parah dan dimasukkan ke wad serta memerlukan rawatan susulan | Risiko/Bencana/ kemalangan/ kejadian yang boleh menyebabkan keilatan kekal kepada mangsa atau kehilangan nyawa
I | 1 Kriteria | 2 Kriteria | 3 Kriteria | 4 Kriteria | 5 Kriteria | 6 Kriteria
5 | 4.21 - 5 | 8.41- 10 | 12.61 - 15 | 16.81 - 20 | 21.1 - 25 | 25.21 - 30
4 | 3.41 - 4.2 | 6.81 - 8.4 | 10.21 - 12.6 | 13.61 - 16.8 | 17.1 - 21 | 20.41 - 25.2
3 | 2.61 - 3.4 | 5.21 - 6.8 | 7.81 - 10.2 | 10.41 - 13.6 | 13.1 - 17 | 15.61 - 20.4
2 | 1.81 - 2.6 | 3.61 - 5.2 | 5.41 - 7.8 | 7.21 - 10.4 | 9.1 - 13 | 10.81 - 15.6
1 | 1 - 1.8 | 2 - 3.6 | 3 - 5.4 | 4 - 7.2 | 5 - 9 | 6 - 10.8
PARAMETER KEBARANGKALIAN RISIKO UMP
| Aras Keberangkalian Risiko | KETERANGAN
| 5 : Sangat Tinggi | RISIKO KEMUNGKINAN BESAR AKAN TERJADI DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU MELEBIHI 75%
| 4 : Tinggi | RISIKO DIJANGKA AKAN TERJADI DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU ANTARA 50% - 75%
| 3 : Sederhana | RISIKO BOLEH TERJADI DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU ANTARA 25% - <50%
| 2 : Rendah | RISIKO MUNGKIN TERJADI DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU ANTARA 10% - <25%
| 1 : Tidak Mungkin | RISIKO MUNGKIN TIDAK BERLAKU DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU <10%
MATRIKS RISIKO (HEAT MAP) UMP
| KEBERANG KALIAN | 1: TIDAK KRITIKAL | 2: KURANG KRITIKAL | 3: KRITIKAL | 4: SANGAT KRITIKAL | 5: PALING KRITIKAL
| 5: SANGAT TINGGI | KETARA | KETARA | TINGGI | TINGGI | TINGGI
| 4: TINGGI | SEDERHANA | KETARA | KETARA | TINGGI | TINGGI
| 3: SEDERHANA | RENDAH | SEDERHANA | KETARA | TINGGI | TINGGI
| 2: RENDAH | RENDAH | RENDAH | SEDERHANA | KETARA | TINGGI
| 1: TIDAK MUNGKIN | RENDAH | RENDAH | SEDERHANA | KETARA | KETARA
IMPAK

## Definisi
Kategori Risiko | Penerangan
Strategik | Risiko peringkat Universiti atau PTj yang memberi kesan kepadan pencapaian KPI (5 Lonjakan Universiti) UMP
Operasi | Risiko yang terjadi dalam prosesan kerja atau penyampaian perkhidmatan yang memberi kesan kepada pencapaian prestasi PTj (OQ/Pematuhan/Perubahan dll) dan kelancaran perkhidmatan kepada pelanggan
Projek | Risiko dalam pelaksanaan projek pembangunan/sistem/projek lestari dan sebagainya yang menjejaskan pencapaian objektif/perancangan projek
Pematuhan | Risiko pelanggaran atau ketakakuran terhadap polisi, perundangan, peraturan, syarat-syarat perkhidmatan PTj atau pemegang taruh
Kewangan | Risiko yang berkaitan dengan kelestarian kewangan UMP seperti menjejaskan pendapatan/sasaran penjanaan, penjimatan, RoI dan sebagainya atau yang menjejaskan objektif kelestarian kewangan
Governan | Risiko berkaitan dengan governan, dasar, peraturan, struktur dan lain-lain yang menghalang initiatif mencapai objektif/KPI UMP
Tahap Risiko |  | Penerangan | Tindakan
Tahap Risiko Kasar |  | Proses menentukan tahap impak dan kebarangkalian risiko yang dikenal pasti | Pemilik Proses/PTJ
Tahap Risiko Bersih |  | Proses menilai tahap risiko kasar berdasarkan penilaian kawalan dalaman semasa dan menilai semula tahap impak dan kebarangkalian risiko | Penilai/Team Risk/Jawatankuasa
Strategi Kawalan & Sasaran Risiko |  | Proses menentukan strategi kawalan risiko (Kurang, Terima, Pindah, Sharing, Elak, Terima/Kurang) dan membuat penarafan tahap impak dan kebarangkalian risiko yang akan menentukan tahap risiko yang boleh diterima | Pemilik Proses/PTJ
Penilaian Semula Risiko |  | Penilaian dan penarafan semula tahap impak dan kebarangkalian risiko selepas kawalan tambahan dilaksanakan (Penilaian pertama) | Penilai/Team Risk/Jawatankuasa
Kawalan | Penerangan
Kawalan Semasa | Merujuk kepada tindakan yang dilaksanakan pada masa ini untuk mencegah/mengurangkan kemungkinan risiko terjadi atau mengawal impak risiko apabila terjadi
Kawalan Tambahan | Merujuk kepada tindakan tambahan/baru untuk mencegah/mengurangkan kemungkinan risiko terjadi atau mengawal impak risiko apabila terjadi
Keberkesanan | Penerangan
Berkesan (B) | Penilai/Team Risk/Jkuasa menilai kawalan semasa boleh mencegah risiko daripada terjadi atau mengawal impak risiko jika ia terjadi
Kurang Berkesan (S) | Penilai/Team Risk/Jkuasa menilai sebahagian kawalan semasa boleh mencegah risiko daripada terjadi atau mengawal impak risiko
Tidak Berkesan (TB) | Penilai/Team Risk/Jkuasa menilai kawalan semasa tidak dapat mencegah risiko daripada terjadi atau menangani impak risiko
Strategi | Penerangan
Elak | Tindakan/Kawalan tambahan/ Penambahbaikan bertujuan menghapuskan risiko yang dihadapi
Kurang | Tindakan/Kawalan tambahan/ Penambahbaikan bertujuan mengurangkan tahap risiko bersih/impak risiko/kebarangkalian risiko
Terima | Risiko diterima dan eksesais kawalan semasa diteruskan
Pindah | Tindakan/Kawalan tambahan bertujuan memindahkan risiko yang dihadapi kepada pihak ketiga, dalam atau luar UMP
Sharing | Tindakan/Kawalan tambahan bertujuan menangani risiko yang dihadapi secara bersama dengan PTj/Bahagian lain
Terima / Kurang | Menerima risiko dan dalam masa yang sama melaksana Tindakan/Kawalan tambahan/ Penambahbaikan yang boleh mengurangkan tahap/impak/kebarangkalian risiko

## Dashboard
Bil | Unit/Bahagian | Proses Kerja | Potensi Risiko | [12 empty] | Penilaian Risiko | [10 empty] | Strategi Rawatan risiko | Sasaran Risiko | [8 empty] | Pelan Mitigasi Risiko/ Peluang penambahbaikan
|  |  | Punca | Risiko & Deskripsi | Akibat | Klasifikasi Risiko (K, G, S, O, P, Pr) | Impak | [5 empty] | Impak | Kebarangkalian | Tahap Risiko (Kasar) | Kawalan Semasa | Keberkesanan Kawalan Semasa (B//S/TB) | Impak | [5 empty] | Impak | Kebarangkalian | Tahap Risiko (Bersih)/ Residual | E/K/T/P/S | Impak | [5 empty] | Impak | Kebarangkalian | Tahap Risiko (Sasaran) | Kawalan Tambahan | Tempoh |  | Tanggungjawab
[38 empty] | Tarikh Mula | Tarikh Akhir
[7 empty] | Kualiti & Pematuhan Perkhidmatan | Reputasi | Akibat / Pemulihan Risiko | Kewangan | Fizikal | (Jumlah) | [5 empty] | Kualiti & Pematuhan Perkhidmatan | Reputasi | Akibat / Pemulihan Risiko | Kewangan | Fizikal | (Jumlah) |  |  |  |  | Kualiti & Pematuhan Perkhidmatan | Reputasi | Akibat / Pemulihan Risiko | Kewangan | Fizikal | (Jumlah)
|  |  | teknologi baru | Kekurangan pengetahuan | rekod DNS tidak dikemaskini | O | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | SEDERHANA | ToT bersama pembekal Peningkatan sendiri | B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | RENDAH
projek lewat
|  |  | Skop projek yang besar dan pelbagai bidang kepakaran | Pemilihan petender yang tidak kompeten / kepakaran, | Pojek lewat siap dan tidak dapat disiapkan pada waktu yang di tetapkan | O | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 3 | KETARA | Bagi memastikan petender kompetan , beberapa fasa pemilihan di buat 1) Semakan dokumen 2) Semakan teknikal
1 | DiTeC | Permohonan bajet | Perancangan dibuat pada tempoh yang terhad | Kemampuan kewangan universiti untuk menyediakan peruntukan | tidak dapat menyediakan fasiliti internet kepada pelajar tambahan dan kawasan blind spot | Kewangan | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | TINGGI | Memohon bajet tambahan menggunakan belanja mengurus sedia ada melalui mesyuarat JKPU Bajet 200 K | S | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | KETARA | K | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | SEDERHANA | Menggunakan bajet mengurus Cadangan : Kontra dengan sewaaan sedia ada pada bula terakhir sewaan 2026 (Kos projek ini tolak sewa)
2 | DiTeC | Permohonan bajet | Pelajar membuat laporan/aduan kepada umum media social dan penambahan bilangan pelajar | Mencacatkan reputasi dan imej Universiti | Liputan wireless tidak mencukupi di kawasan asrama DHUAM | O | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | 5 | TINGGI | Membuat kertas kerja cadangan menaiktaraf rangkaian di asrama DHUAM berikutan pertambahan bilangan pelajar | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 | 4 | 4 | TINGGI | K | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | 3 | 3 | KETARA | 1. Penambahan wireless access point dan switch 2. Penambahan pengkabelan rangkaian 3. Penambahan perkakasan wireless backbone Point To Point Pelajar menggunakan plan mobile data sendiri | TBA | TBA | DiTEC
3 | DiTeC | Pelaksanaan Projek | Rekabentuk rangkaian sedia ada di asrama DHUAM tidak dapat memberi liputan wireles kepada keseluruhan bilik pelajar (blind spot) | Ganguan proses pengajaran dan pembelajaran di asrama DHUAM | Tiada peruntukan bagi kerja-kerja naiktaraf infrastruktur wireless di DHUAM
4 | DiTeC | Pelaksanaan Projek | Kapasiti bandwidth internet hanya 200Mbps di bangunan pelajar perempuan dan tiada backupline internet | Ganguan proses pengajaran dan pembelajaran di asrama DHUAM | Akses internet akan menjadi perlahan dibangunan pelajar perempuan kerana pertambahan bilangan pelajar dan tiada akses internet jika berlaku gangguan kepada line utama internet
5 | DiTeC | Pelaksanaan Projek | keberadaan pelajar di asrama terutama mahasiswi | Kerja-kerja pemasangan rangkaian di lokasi berpenghuni akan mengganggu operasi | Mengganggu waktu pelajar
6 | DiTeC | Pelaksanaan Projek | Kepakaran teknikal dalam membuat konfigurasi network dan kerja kerja kabel yang major | Kerja Naik Taraf tidak dapat di siapkan | konfigurasi rangkaian tidak dapat dilakukan | O | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | KETARA | DiTeC mempunyai tenaga pakar dalam kerja kerja konfigurasi dan akan membauat pemantauan berkala semasa projek berlangsung | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | KETARA | T | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | SEDERHANA | Membuat perancangan dalam memastikan kerja dapat disiapkan
7 | DiTeC | Pelaksanaan Projek | Membuat kerja pengubahsuaian yang major (yang mengubah keadaaan asal) semasa kerja-kerja pemasangan kabel | Melanggar kontrak sewaan bangunan sedia ada | tidak membuat "Make good" setelah habis tempoh sewaan | O | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 3 | TINGGI | Perlu menyemak dokumen perjanjian sedia ada | S | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | KETARA | P | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | SEDERHANA | PIC perlu menyemak perjanjian sedia ada
1 | PTMK | Projek Naiktaraf infrastruktur DHUAM | 1. Penambahan bilangan pelajar 3. Kapasiti bandwidth internet hanya 200Mbps di bangunan pelajar perempuan dan tiada backupline internet | Tiada peruntukan bagi kerja-kerja naiktaraf infrastruktur wireless di DHUAM | 1. Ganguan proses pengajaran dan pembelajaran 3. Akses internet yang perlahan dibangunan pelajar perempuan dan tiada akses internet jika berlaku gangguan kepada line utama internet 4. Aduan dari pelajar DHUAM dengan membuat perbandingan kemudahan wireless yang baru bagi pelajar yang menginap di kampus dalam UMPSA | O | 4 | 5 | 3 | 2 |  | 14 | 4 | 5 | TINGGI | 1. Pelajar perlu pergi ke kawasan yang mempunyai aksess internet (hot spot area) 2. Menggunakan plan mobile data sendiri | O | 4 | 4 | 3 | 2 |  | 13 | 4 | 4 | TINGGI | E | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 9 | 2 | 4 | KETARA | 1. Penambahan wireless access point dan switch 2. Penambahan pengkabelan rangkaian 3. Penambahan perkakasan wireless backbone Point To Point | TBA | TBA | PTMK
Perlu koordinasi kerja dengan pihak yang berkepentingan seperti JHEPA, PPPH, BKES, OSHMO dan PTJ
6 | Bahagian Infrastruktur | Khidmat Pelanggan PTMK | 1. PKP (Covid '19) 2. BDR | Mengurangkan risiko COVID '19 | Pelanggan tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi | Operasi | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 14 | 4 | 3 | TINGGI | Menghebahkan tatacara pengoperasian Helpdesk | Berkesan | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 11 | 3 | 2 | SEDERHANA | KAWAL | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 10 | 2 | 2 | RENDAH | Laksana kawalan semasa | 2020-01-01 | 2020-12-01 | PTMK

## Penilaian awal
Penilaian awal Risiko
KESAN PENILAIAN | SKOR |  |  |  | Skor dipilih
| 1 | 2 | 3 | 4
Anggaran Komitmen Kewangan | < RM20K | ≥ RM20k - < RM50K | ≥ RM50k - < RM100K | ≥RM100K ke atas | 4
Impak kepada pencapaian objektif PTJ/Universiti | Tiada pencapaian | Memberi kesan tidak langsung kepada pencapaian objektif PTJ. | Membantu pencapaian sebahagian dari objektif PTJ. | Sumbangan yang ketara kepada pencapaian satu atau lebih objektif PTJ. | 4
Impak kepada operasi PTJ/Universiti | Tiada atau sangat minimum | Wujud proses kerja yang baru dan keperluan latihan kepada kakitangan. | Keperluan menstruktur semula proses kerja kepada kakitangan. | Kakitangan harus dipindahkan atau perlu mengambil tenaga kerja kontrak. | 3
Impak kepada Reputasi PTJ/Universiti | Pertanyaan/aduan/informasi yang tiada kesan signifikan kepada imej PTj | Teguran/aduan Pengurusan PTJ atau Audit Dalam (isu tidak signifikan) UMP | Teguran/aduan pengurusan UMP/pihak luar atau teguran audit dalaman (isu signifikan) yang boleh menjejaskan imej PTj | Teguran/aduan LPU/pihak luar/pemegang taruh yang boleh menjejaskan imej Pengurusan UMP | 3
Jumlah Keseluruhan |  |  |  |  | 14
Petunjuk:
· Sila pilih skor yang sesuai merujuk kepada tahap impak kepada 4 kategori risiko yang terlibat.
· Sila nyatakan jumlah skor pada ruang jumlah yang disediakan.
· Berikut adalah rujukan tahap impak kepada nilai skor yang dipilih :-
|  | Skor | Tahap impak
|  | 4-8 | Rendah
|  | 9-12 | Sederhana
|  | 13-16 | Tinggi

## Parameter Strategik
PAREMETER IMPAK RISIKO STRATEGIK UMP
| Aras Impak Risiko | 1 : Tidak Kritikal | 2 : Kurang Kritikal | 3 : Kritikal | 4 : Sangat Kritikal | 5 : Paling Kritikal
| KEWANGAN | Kesan kewangan (Bajet Mengurus Tahunan) yang akan ditanggung apabila terjadinya risiko
| KESAN KEWANGAN | ≤RM700 ribu | ≤RM1 Juta | ≤ RM1.5 juta | ≤ RM3 juta | >RM3 Juta
** | peratusan dari belanja mengurus | <5% | >5%-10% | >10%-15% | >15%-20% | >20%
| Definisi Operasi | Risiko memberi kesan ≤RM700 ribu daripada bajet mengurus tahunan UMP. | Risiko memberi kesan > RM700 Ribu ≤RM1 Juta daripada bajet mengurus tahunan UMP. | Risiko memberi kesan >RM 1 Juta - ≤ RM1.5 juta daripada bajet mengurus tahunan UMP | Risiko memberi kesan >RM 1.5 Juta - ≤ RM3 juta daripada bajet mengurus tahunan UMP | Risiko memberi kesan ≥RM3 Juta daripada bajet mengurus tahunan UMP
|  | Risiko memberi kesan ≤5% daripada bajet mengurus tahunan UMP. | Risiko memberi kesan >5%-10% daripada bajet mengurus tahunan UMP. | Risiko memberi kesan >10%-15% daripada bajet mengurus tahunan UMP | Risiko memberi kesan >15%-20% daripada bajet mengurus tahunan UMP | Risiko memberi kesan >20% daripada bajet mengurus tahunan UMP
cadangan untuk dikeluarkan | ALIRAN TUNAI | Minimal/Tiada impak signifikan @ memberi kesan ≤3% dari keperluan aliran tunai bulanan | Keperluan tunai boleh disesuaikan melalui aktiviti rutin @ memberi kesan ≤8% dari keperluan aliran tunai bulanan | Kesan kepada aliran tunai @ memberi kesan ≤13% dari keperluan aliran tunai bulanan | Kesan kepada aliran tunai yang besar @ memberi kesan ≤18% dari keperluan aliran tunai bulanan | Tidak berupaya memenuhi keperluan tunai @ memberi kesan >18% dari keperluan aliran tunai bulanan
| Definisi Operasi | Risiko memberi kesan ≤ RM575 ribu daripada keperluan tunai bulanan UMP | Risiko memberi kesan ≤RM1.5 juta daripada keperluan tunai bulanan UMP | Risiko memberi kesan ≤ RM 2.5 juta daripada keperluan tunai bulanan UMP | Risiko memberi kesan ≤ RM 3.4 juta daripada keperluan tunai bulanan UMP | Risiko memberi kesan >RM 3.4 juta daripada keperluan tunai bulanan UMP
| BUKAN KEWANGAN | Kesan langsung keatas kualiti perkhidmatan dan reputasi PTj/UMP apabila terjadinya risiko
| PENARAFAN MyRA | MyRA ≥ 90 | MyRA ≥ 80 - < 90 | MyRA ≥75-<80 | MyRA ≥ 60 - <75 | MyRA < 60
|  | 5 star | 5 star | 5 star | 4 star | 3 star
| Definisi Operasi | Risiko tidak memberi kesan kepada sasaran penarafan MyRA UMP | Risiko memberi kesan sedikit kepada sasaran penarafan MyRA UMP | Risiko menyebabkan tiada peningkatan dari segi julat permarkahan dari tahun sebelumnya | Risiko menyebabkan kegagalan UMP mengekalkan penarafan MyRA | Risiko menyebabkan kegagalan UMP mengekalkan penarafan MyRA
semak balik | PENARAFAN QS Asia | 1 ≤251-260 | 2 <261-270 | 3 <271-280 | 4 <281-300 | 5 >300
| Definisi Operasi | Risiko tidak memberi impak kepada band Ranking 251-300 (150-200) |  |  |  | Risiko menyebabkan kegagalan UMP mengekalkan band Ranking 251-300
| REPUTASI | Pertanyaan/aduan /informasi yang tiada kesan signifikan kepada imej PTj | Teguran/aduan Pengurusan PTJ atau Audit Dalam (isu tidak signifikan) UMP | Teguran/aduan pengurusan UMP/pihak luar atau teguran audit dalaman (isu signifikan) yang boleh menjejaskan imej PTj | Teguran/aduan LPU/pihak luar/pemegang taruh yang boleh menjejaskan imej Pengurusan UMP | Teguran/aduan pemegang taruh luaran atau teguran audit luar atau liputan media rasmi yang boleh menjejaskan imej UMP
| Definisi Operasi | · Pertanyaan /aduan /informasi daripada pengurusan PTj atau daripada pemegang taruh | •Teguran/aduan dalaman daripada Pengurusan PTj melalui minit mesyuarat, surat, email, memo •Laporan Audit Dalam yang diberikan kepada PTj sahaja | •Teguran/aduan daripada pihak luar melalui minit mesyuarat, surat, email dan telefon. •Laporan Audit Dalam yang dibawa ke Jawatankuasa Audit | •Teguran/aduan melalui media sosial. •Teguran daripada LPU/Pihak luar (PBT, MQA, dll) melalui minit mesyuarat, surat, email, memo dll | •Teguran/aduan melalui media massa dan media cetak. •Liputan media melalui tv, radio dan surat khabar dalam dan luar negara •Teguran daripada agensi pusat (KPT, KKM dll) melalui minit mesyuarat, surat, email, memo •Laporan audit negara
| AKIBAT/ PEMULIHAN RISIKO | Pemulihan risiko melalui aktiviti rutin/ operasi PTj | Kesan kecil dan pemulihan risiko oleh pengurusan PTj atau JK Taskforce yang ditubuhkan oleh Pengurusan UMP (yang tiada dalam Perlembagaan UMP/ Statut atau Peraturan) | Kesan signifikan dan pemulihan risiko memerlukan campur tangan Pengurusan Universiti melalui Pihak Berkuasa atau Jawatankuasa yang dinyatakan dalam Perlembagaan UMP | Kesan serius dan pemulihan risiko memerlukan campur tangan Jawatankuasa di bawah LPU | Kesan kritikal dan pemulihan risiko memerlukan campur tangan LPU atau pihak Luar
| Definisi Operasi | Risiko yang terjadi dapat diselesaikan melalui aktiviti rutin Jabatan/ Bahagian | Risiko yang terjadi dapat diselesaikan melalui aktiviti Pengurusan PTj | Risiko yang terjadi dapat diselesaikan melalui keputusan/ arahan/ penglibatan Pengurusan UMP | Risiko yang terjadi hanya boleh diselesaikan melalui keputusan/ arahan/ penglibatan Jawatankuasa dibawah LPU | Risiko yang terjadi hanya boleh diselesaikan melalui LPU atau dengan pihak luar seperti KPT, KKM, dll
IMPAK | 1 Kriteria | 2 Kriteria | 3 Kriteria | 4 Kriteria | 5 Kriteria | 6 Kriteria
5 | 4.21 - 5 | 8.41- 10 | 12.61 - 15 | 16.81 - 20 | 21.1 - 25 | 25.21 - 30
4 | 3.41 - 4.2 | 6.81 - 8.4 | 10.21 - 12.6 | 13.61 - 16.8 | 17.1 - 21 | 20.41 - 25.2
3 | 2.61 - 3.4 | 5.21 - 6.8 | 7.81 - 10.2 | 10.41 - 13.6 | 13.1 - 17 | 15.61 - 20.4
2 | 1.81 - 2.6 | 3.61 - 5.2 | 5.41 - 7.8 | 7.21 - 10.4 | 9.1 - 13 | 10.81 - 15.6
1 | 1 - 1.8 | 2 - 3.6 | 3 - 5.4 | 4 - 7.2 | 5 - 9 | 6 - 10.8
PARAMETER KEBARANGKALIAN RISIKO UMP
| Aras Keberangkalian Risiko | KETERANGAN
| 5 : Sangat Tinggi | RISIKO KEMUNGKINAN BESAR AKAN TERJADI DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU MELEBIHI 75%
| 4 : Tinggi | RISIKO DIJANGKA AKAN TERJADI DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU ANTARA 50% - 75%
| 3 : Sederhana | RISIKO BOLEH TERJADI DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU ANTARA 25% - <50%
| 2 : Rendah | RISIKO MUNGKIN TERJADI DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU ANTARA 10% - <25%
| 1 : Tidak Mungkin | RISIKO MUNGKIN TIDAK BERLAKU DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU <10%
MATRIKS RISIKO (HEAT MAP) UMP
| KEBERANG KALIAN | 1: TIDAK KRITIKAL | 2: KURANG KRITIKAL | 3: KRITIKAL | 4: SANGAT KRITIKAL | 5: PALING KRITIKAL
| 5: SANGAT TINGGI | KETARA | KETARA | TINGGI | TINGGI | TINGGI
| 4: TINGGI | SEDERHANA | KETARA | KETARA | TINGGI | TINGGI
| 3: SEDERHANA | RENDAH | SEDERHANA | KETARA | TINGGI | TINGGI
| 2: RENDAH | RENDAH | RENDAH | SEDERHANA | KETARA | TINGGI
| 1: TIDAK MUNGKIN | RENDAH | RENDAH | SEDERHANA | KETARA | KETARA
|  | IMPAK | KEBERANGKALIAN
|  | 1 | 5 | KETARA | 2 | RENDAH
|  | 1 | 4 | SEDERHANA
|  | 1 | 3 | RENDAH
|  | 1 | 2 | RENDAH
|  | 1 | 1 | RENDAH
|  | 2 | 5 | KETARA
|  | 2 | 4 | KETARA
|  | 2 | 3 | SEDERHANA
|  | 2 | 2 | RENDAH
|  | 2 | 1 | RENDAH
|  | 3 |  | TINGGI
|  | 3 |  | KETARA
|  | 3 |  | KETARA
|  | 3 |  | SEDERHANA
|  | 3 |  | SEDERHANA
IMPAK

## Sheet1
PAREMETER IMPAK RISIKO STRATEGIK UMP
| Aras Impak Risiko | 1 : Tidak Kritikal | 2 : Kurang Kritikal | 3 : Kritikal | 4 : Sangat Kritikal | 5 : Paling Kritikal
| KEWANGAN | Kesan kewangan (Bajet Mengurus Tahunan) yang akan ditanggung apabila terjadinya risiko
| KESAN KEWANGAN | ≤RM700 ribu | ≤RM1 Juta | ≤ RM1.5 juta | ≤ RM3 juta | >RM3 Juta
| Definisi Operasi | Risiko memberi kesan ≤RM700 ribu daripada bajet mengurus tahunan UMP. | Risiko memberi kesan > RM700 Ribu ≤RM1 Juta daripada bajet mengurus tahunan UMP. | Risiko memberi kesan >RM 1 Juta - ≤ RM1.5 juta daripada bajet mengurus tahunan UMP | Risiko memberi kesan >RM 1.5 Juta - ≤ RM3 juta daripada bajet mengurus tahunan UMP | Risiko memberi kesan ≥RM3 Juta daripada bajet mengurus tahunan UMP
| ALIRAN TUNAI | Minimal/Tiada impak signifikan @ memberi kesan ≤3% dari keperluan aliran tunai bulanan | Keperluan tunai boleh disesuaikan melalui aktiviti rutin @ memberi kesan ≤8% dari keperluan aliran tunai bulanan | Kesan kepada aliran tunai @ memberi kesan ≤13% dari keperluan aliran tunai bulanan | Kesan kepada aliran tunai yang besar @ memberi kesan ≤18% dari keperluan aliran tunai bulanan | Tidak berupaya memenuhi keperluan tunai @ memberi kesan >18% dari keperluan aliran tunai bulanan
| BUKAN KEWANGAN | Kesan langsung keatas kualiti perkhidmatan dan reputasi PTj/UMP apabila terjadinya risiko
| PENARAFAN MyRA | MyRA ≥ 90 | MyRA ≥ 80 - < 90 | MyRA ≥75-<80 | MyRA ≥ 60 - <75 | MyRA < 60
|  | 5 star | 5 star | 5 star | 4 star | 3 star
| Definisi Operasi | Risiko tidak memberi kesan kepada sasaran penarafan MyRA UMP | Risiko memberi kesan sedikit kepada sasaran penarafan MyRA UMP | Risiko menyebabkan tiada peningkatan dari segi julat permarkahan dari tahun sebelumnya | Risiko menyebabkan kegagalan UMP mengekalkan penarafan MyRA | Risiko menyebabkan kegagalan UMP mengekalkan penarafan MyRA
semak balik | PENARAFAN QS Asia | 1 ≤251-260 | 2 <261-270 | 3 <271-280 | 4 <281-300 | 5 >300
| Definisi Operasi | Risiko tidak memberi impak kepada band Ranking 251-300 (150-200) |  |  |  | Risiko menyebabkan kegagalan UMP mengekalkan band Ranking 251-300
| REPUTASI | Pertanyaan/aduan /informasi yang tiada kesan signifikan kepada imej PTj | Teguran/aduan Pengurusan PTJ atau Audit Dalam (isu tidak signifikan) UMP | Teguran/aduan pengurusan UMP/pihak luar atau teguran audit dalaman (isu signifikan) yang boleh menjejaskan imej PTj | Teguran/aduan LPU/pihak luar/pemegang taruh yang boleh menjejaskan imej Pengurusan UMP | Teguran/aduan pemegang taruh luaran atau teguran audit luar atau liputan media rasmi yang boleh menjejaskan imej UMP
| Definisi Operasi | · Pertanyaan /aduan /informasi daripada pengurusan PTj atau daripada pemegang taruh | •Teguran/aduan dalaman daripada Pengurusan PTj melalui minit mesyuarat, surat, email, memo •Laporan Audit Dalam yang diberikan kepada PTj sahaja | •Teguran/aduan daripada pihak luar melalui minit mesyuarat, surat, email dan telefon. •Laporan Audit Dalam yang dibawa ke Jawatankuasa Audit | •Teguran/aduan melalui media sosial. •Teguran daripada LPU/Pihak luar (PBT, MQA, dll) melalui minit mesyuarat, surat, email, memo dll | •Teguran/aduan melalui media massa dan media cetak. •Liputan media melalui tv, radio dan surat khabar dalam dan luar negara •Teguran daripada agensi pusat (KPT, KKM dll) melalui minit mesyuarat, surat, email, memo •Laporan audit negara
| AKIBAT/ PEMULIHAN RISIKO | Pemulihan risiko melalui aktiviti rutin/ operasi PTj | Kesan kecil dan pemulihan risiko oleh pengurusan PTj atau JK Taskforce yang ditubuhkan oleh Pengurusan UMP (yang tiada dalam Perlembagaan UMP/ Statut atau Peraturan) | Kesan signifikan dan pemulihan risiko memerlukan campur tangan Pengurusan Universiti melalui Pihak Berkuasa atau Jawatankuasa yang dinyatakan dalam Perlembagaan UMP | Kesan serius dan pemulihan risiko memerlukan campur tangan Jawatankuasa di bawah LPU | Kesan kritikal dan pemulihan risiko memerlukan campur tangan LPU atau pihak Luar
| Definisi Operasi | Risiko yang terjadi dapat diselesaikan melalui aktiviti rutin Jabatan/ Bahagian | Risiko yang terjadi dapat diselesaikan melalui aktiviti Pengurusan PTj | Risiko yang terjadi dapat diselesaikan melalui keputusan/ arahan/ penglibatan Pengurusan UMP | Risiko yang terjadi hanya boleh diselesaikan melalui keputusan/ arahan/ penglibatan Jawatankuasa dibawah LPU | Risiko yang terjadi hanya boleh diselesaikan melalui LPU atau dengan pihak luar seperti KPT, KKM, dll
IMPAK | 1 Kriteria | 2 Kriteria | 3 Kriteria | 4 Kriteria | 5 Kriteria | 6 Kriteria
5 | 4.21 - 5 | 8.41- 10 | 12.61 - 15 | 16.81 - 20 | 21.1 - 25 | 25.21 - 30
4 | 3.41 - 4.2 | 6.81 - 8.4 | 10.21 - 12.6 | 13.61 - 16.8 | 17.1 - 21 | 20.41 - 25.2
3 | 2.61 - 3.4 | 5.21 - 6.8 | 7.81 - 10.2 | 10.41 - 13.6 | 13.1 - 17 | 15.61 - 20.4
2 | 1.81 - 2.6 | 3.61 - 5.2 | 5.41 - 7.8 | 7.21 - 10.4 | 9.1 - 13 | 10.81 - 15.6
1 | 1 - 1.8 | 2 - 3.6 | 3 - 5.4 | 4 - 7.2 | 5 - 9 | 6 - 10.8
PARAMETER KEBARANGKALIAN RISIKO UMP
| Aras Keberangkalian Risiko | KETERANGAN
| 5 : Sangat Tinggi | RISIKO KEMUNGKINAN BESAR AKAN TERJADI DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU MELEBIHI 75%
| 4 : Tinggi | RISIKO DIJANGKA AKAN TERJADI DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU ANTARA 50% - 75%
| 3 : Sederhana | RISIKO BOLEH TERJADI DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU ANTARA 25% - <50%
| 2 : Rendah | RISIKO MUNGKIN TERJADI DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU ANTARA 10% - <25%
| 1 : Tidak Mungkin | RISIKO MUNGKIN TIDAK BERLAKU DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU <10%
MATRIKS RISIKO (HEAT MAP) UMP
| KEBERANG KALIAN | 1: TIDAK KRITIKAL | 2: KURANG KRITIKAL | 3: KRITIKAL | 4: SANGAT KRITIKAL | 5: PALING KRITIKAL
| 5: SANGAT TINGGI | KETARA | KETARA | TINGGI | TINGGI | TINGGI
| 4: TINGGI | SEDERHANA | KETARA | KETARA | TINGGI | TINGGI
| 3: SEDERHANA | RENDAH | SEDERHANA | KETARA | TINGGI | TINGGI
| 2: RENDAH | RENDAH | RENDAH | SEDERHANA | KETARA | TINGGI
| 1: TIDAK MUNGKIN | RENDAH | RENDAH | SEDERHANA | KETARA | KETARA
|  | 4 Kriteria | IMPAK
|  | 0 | 1 | 4 | 1
|  | 7.21 | 2
|  | 10.41 | 3
|  | 13.61 | 4
|  | 16.81 | 5
IMPAK

## Report
Projek:
PTJ:
Date
1. Skop penilaian risiko adalah bedasarkan perkara berikut:
a) Menggunapakai kerangka Pengurusan Risiko ISO 31000:2018
b) Membuat pertemuan dan perbincangan bersama PIC projek
2. Pengenalpastian risiko dilakukan berdasarkan proses kerja dan objektif projek mengikut ketagori berikut
|  | Kategori Risiko | Penerangan
|  | Strategik | Risiko peringkat Universiti atau PTj yang memberi kesan kepadan pencapaian KPI (5 Lonjakan Universiti) UMP
|  | Operasi | Risiko yang terjadi dalam prosesan kerja atau penyampaian perkhidmatan yang memberi kesan kepada pencapaian prestasi PTj (OQ/Pematuhan/Perubahan dll) dan kelancaran perkhidmatan kepada pelanggan
|  | Projek | Risiko dalam pelaksanaan projek pembangunan/sistem/projek lestari dan sebagainya yang menjejaskan pencapaian objektif/perancangan projek
|  | Pematuhan | Risiko pelanggaran atau ketakakuran terhadap polisi, perundangan, peraturan, syarat-syarat perkhidmatan PTj atau pemegang taruh
|  | Kewangan | Risiko yang berkaitan dengan kelestarian kewangan UMP seperti menjejaskan pendapatan/sasaran penjanaan, penjimatan, RoI dan sebagainya atau yang menjejaskan objektif kelestarian kewangan
|  | Governan | Risiko berkaitan dengan governan, dasar, peraturan, struktur dan lain-lain yang menghalang initiatif mencapai objektif/KPI UMP
3. Penilaian risiko dibuat berdasarkan kebarangkalian risiko akan terjadi dan juga parameter impak risiko
MATRIKS RISIKO (HEAT MAP) UMP
|  | KEBERANG KALIAN | 1: TIDAK KRITIKAL | 2: KURANG KRITIKAL | 3: KRITIKAL | 4: SANGAT KRITIKAL | 5: PALING KRITIKAL
|  | 5: SANGAT TINGGI | KETARA | KETARA | TINGGI | TINGGI | TINGGI
|  | 4: TINGGI | SEDERHANA | KETARA | KETARA | TINGGI | TINGGI
|  | 3: SEDERHANA | RENDAH | SEDERHANA | KETARA | TINGGI | TINGGI
|  | 2: RENDAH | RENDAH | RENDAH | SEDERHANA | KETARA | TINGGI
|  | 1: TIDAK MUNGKIN | RENDAH | RENDAH | SEDERHANA | KETARA | KETARA
4. Berikut adalah hasil penilaian risiko projek yang telah dikenalpasti kenal pasti beserta tahap risiko
| No | Kategori Risiko | Risiko |  |  |  | Tahap risko
| 1 | Kewangan | Penyalahgunaan/ Penyelewengan Kemudahan |  |  |  | Rendah
| 2 | Operasi | Projek tidak dapat dilaksanakan dalam masa yang ditetapkan |  |  |  | Rendah
| 3 | Operasi | Ketidak cekapan panel yang di lantik |  |  |  | Rendah
5. Risiko akan menjadi krisis jika tidak di kawal sehingga boleh menghalang objektif projek dan boleh mendatangkan kerugian kepada pihak universiti.
Langkah kawalan risiko adalah seperti berikut
|  | Strategi | Penerangan |  |  |  | Tahap Risiko
|  | Elak | Tindakan/Kawalan tambahan/ Penambahbaikan bertujuan menghapuskan risiko yang dihadapi |  |  |  | Ketara/Tinggi
|  | Kurang | Tindakan/Kawalan tambahan/ Penambahbaikan bertujuan mengurangkan tahap risiko bersih/impak risiko/kebarangkalian risiko |  |  |  | Sederhana/Ketara/Tinggi
|  | Terima | Risiko diterima dan eksesais kawalan semasa diteruskan |  |  |  | Rendah
|  | Pindah | Tindakan/Kawalan tambahan bertujuan memindahkan risiko yang dihadapi kepada pihak ketiga, dalam atau luar UMP |  |  |  | Sederhana
|  | Sharing | Tindakan/Kawalan tambahan bertujuan menangani risiko yang dihadapi secara bersama dengan PTj/Bahagian lain |  |  |  | Sederhana
|  | Terima / Kurang | Menerima risiko dan dalam masa yang sama melaksana Tindakan/Kawalan tambahan/ Penambahbaikan yang boleh mengurangkan tahap/impak/kebarangkalian risiko |  |  |  | Rendah
6. Keputusan Penilaian
Bedasarkan penilaian risiko yang telah dibuat, secara amnya projek ini mempunyai risiko yang rendah. Walaubagaimanapun PIC projek di nasihatkan untuk membuat pelan mitigasi keatas risiko tersebut seperti melantik panel optik ynag berkelayakan bagi menjamin kualiti rawatan dan menurunkan kadar penyelewengan kemudahan.
IMPAK

## Parameter Covid 19
PARAMETER IMPAK RISIKO COVID 19 UMP
| Aras Impak Risiko | 1 : Tidak Kritikal | 2 : Kurang Kritikal | 3 : Kritikal | 4 : Sangat Kritikal | 5 : Paling Kritikal
| OPERASI | Penularan Covid 19 tiada kesan signifikan kepada operasi universiti | Penularan Covid 19 tiada kesan signifikan hanya menjejaskan operasi tertentu di PTJ (kadar impak yang minima) | Penularan Covid 19 memberi kesan signifikan kepada operasi di PTJ | Penularan Covid 19 menjejaskan sebahagian besar operasi universiti | Risiko penularan Covid 19 di UMP sehingga menyebabkan seluruh operasi universiti terjejas teruk dan universiti ditutup
| FIZIKAL | Tiada simpton | Mempunyai simpton tetapi negative Covid 19 | Positif Covid 19 dan tiada kesan fizikal selepas rawatan | Positif Covid 19 dan memberi kesan fizikal selepas rawatan | Positif Covid 19 dan dan menyebabkan kematian
| Definisi Operasi | Risiko penularan wabak/Bencana/ kemalangan/ kejadian tiada kesan signifikan kepada warga kampus | Risiko penularan wabak/Bencana/ kemalangan/ kejadian yang boleh menyebabkan kecederaan dan perlu dirujuk ke hospital/PKU | Risiko penularan wabak/Bencana/ kemalangan/ kejadian yang boleh menyebabkan kecederaan parah dan dimasukkan ke wad | Risiko penularan wabak/Bencana penularan wabak/ kemalangan/ kejadian yang boleh menyebabkan kecederaan parah dan dimasukkan ke wad serta memerlukan rawatan susulan | Risiko penularan wabak/Bencana/ kemalangan/ kejadian yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa
I | 1 Kriteria | 2 Kriteria | 3 Kriteria | 4 Kriteria | 5 Kriteria | 6 Kriteria
5 | 4.21 - 5 | 8.41- 10 | 12.61 - 15 | 16.81 - 20 | 21.1 - 25 | 25.21 - 30
4 | 3.41 - 4.2 | 6.81 - 8.4 | 10.21 - 12.6 | 13.61 - 16.8 | 17.1 - 21 | 20.41 - 25.2
3 | 2.61 - 3.4 | 5.21 - 6.8 | 7.81 - 10.2 | 10.41 - 13.6 | 13.1 - 17 | 15.61 - 20.4
2 | 1.81 - 2.6 | 3.61 - 5.2 | 5.41 - 7.8 | 7.21 - 10.4 | 9.1 - 13 | 10.81 - 15.6
1 | 1 - 1.8 | 2 - 3.6 | 3 - 5.4 | 4 - 7.2 | 5 - 9 | 6 - 10.8
PARAMETER KEBARANGKALIAN RISIKO UMP
| Aras Keberangkalian Risiko | KETERANGAN
| 5 : Sangat Tinggi | RISIKO KEMUNGKINAN BESAR AKAN TERJADI DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU MELEBIHI 75%
| 4 : Tinggi | RISIKO DIJANGKA AKAN TERJADI DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU ANTARA 50% - 75%
| 3 : Sederhana | RISIKO BOLEH TERJADI DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU ANTARA 25% - <50%
| 2 : Rendah | RISIKO MUNGKIN TERJADI DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU ANTARA 10% - <25%
| 1 : Tidak Mungkin | RISIKO MUNGKIN TIDAK BERLAKU DALAM TEMPOH 12 BULAN AKAN DATANG ATAU KEBARANGKALIAN BERLAKU <10%
MATRIKS RISIKO (HEAT MAP) UMP
| KEBERANG KALIAN | 1: TIDAK KRITIKAL | 2: KURANG KRITIKAL | 3: KRITIKAL | 4: SANGAT KRITIKAL | 5: PALING KRITIKAL
| 5: SANGAT TINGGI | KETARA | KETARA | TINGGI | TINGGI | TINGGI
| 4: TINGGI | SEDERHANA | KETARA | KETARA | TINGGI | TINGGI
| 3: SEDERHANA | RENDAH | SEDERHANA | KETARA | TINGGI | TINGGI
| 2: RENDAH | RENDAH | RENDAH | SEDERHANA | KETARA | TINGGI
| 1: TIDAK MUNGKIN | RENDAH | RENDAH | SEDERHANA | KETARA | KETARA
IMPAK

## Sheet2
IDENTIFIKASI RISIKO PTJ/UMP
FAKTOR | ISU-ISU (POSITIF & NEGATIF) DIPERINGKAT ANTARABANGSA, REGIONAL, NASIONAL & TEMPATAN | RISIKO
ISU-ISU LUARAN
Politik & Dasar Kerajaan
Ekonomi
Sosio-Budaya
Teknologi
Persekitaran
Perundangan & Dasar/ Peraturan Agensi Luar & Standard Profesional
Ethics
Pasaran & Persaingan
Lain-lain faktor luaran
ISU-ISU DALAMAN
Prestasi/KPI/Hala tuju UMP - 2021 -2025 | Objektif Strategik 1 : Keunggulan Akademik
Teras 1A: Graduan Holistik
KPI
i) Kebolehpasaran graduan prasiswazah.
ii) Pencapaian minimum kebolehan graduan iPNK bagi graduan prasiswazah.
iii) Pencapaian minimum kebolehan kesarjanaan sPNK bagi graduan pascasiswazah
iv) Pelajar prasiswazah yang mendapat sijil program pengkhususan terbuka
v) Syarikat pelajar yang mempunyai perniagaan berimpak.
Teras 1B: Akademik Bersama Komuniti
KPI
i) Pelajar antarabangsa
ii) Pelajar dari industri
iii) Program ijazah bersama antarabangsa
iv) Program akademik berpacukan komuniti.
Objektif Strategik 2: Inovasi Bersama Industri
Teras 2A : Latihan Teknikal bersama Industri
KPI
i) Pekerja industri yang mengikuti latihan teknikal oleh pensyarah UMP.
ii) Pensyarah atau pelajar UMP yang mengikuti latihan teknikal kendalian industri.
Teras 2B : Kerjasama naik taraf keupayaan teknikal industri
KPI
i) Projek menaik taraf keupayaan teknologi komuniti.
ii) Pensyarah yang memiliki geran padanan UMP-Industri.
Teras 2C : Pembangunan produk dan perkhidmatan teknikal
KPI
i) Syarikat keusahawanan pensyarah yang membina dan memasarkan produk buatan UMP
ii) Syarikat keusahawanan pensyarah yang menawarkan perkhidmatan kepakaran kepada industri
Objektif Strategik 3: Penerokaan yang berimpak
Teras 3A: Penjanaan Pengetahuan Baru
KPI
i) Penerbitan ilmiah dan sitasi setiap staf akademik.
ii) Ketua projek geran luar penyelidikan.
Teras 3B: Penjanaan Teknologi Baru
KPI
i) Harta intelek yang dilesenkan. (Licensed intellectual property)
ii) Penghasilan teknologi pertama di dunia. (First in the world technology)
Objektif Strategik 4: Kelestarian Kewangan
Teras 4A: Pengukuhan Sumber Kewangan
KPI
i) Peningkatan rizab.
ii) Bajet operasi berasaskan pendekatan keusahawanan sosial.
Teras 4B: Kecekapan Operasi yang Munasabah
i) Pengurangan kos setiap pelajar
ii) Peningkatan pulangan atas kapasiti.
Objektif Strategik 5: Kecermelangan Ekosistem Universiti
Teras 5A: Kecemerlangan Sistem Pengurusan Universiti
KPI
i) Penyiapan Sistem Pengurusan Akademik, Penyelidikan, Pelajar, Pentadbiran, Kewangan, dan Perpustakaan
ii) Keberkesanan Sistem Pengurusan Akademik, Penyelidikan, Pelajar, Pentadbiran, Kewangan, dan Perpustakaan.
Teras 5B : Sumber Manusia yang Sejahtera dan Berbakat
KPI
i) Pengurangan penyakit fizikal, mental dan faktor risikonya dalam kalangan staf UMP
ii) Pengurangan kes jenayah dan kemalangan jalan raya dalam kalangan staf dan pelajar.
iii) Pengurangan kemalangan pekerjaan
iv) Pembangunan bakat yang kompeten dan produktif
Teras 5C: Kampus Pintar dan Lestari
KPI
i) Keupayaan Infostruktur dan Infrastruktur ICT Berteraskan Teknologi Pintar.
ii) Perancangan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti Kampus yang Mesra Sosial, Ekonomi dan Pesekitaran.
iii) Pendigitalan Kandungan universiti.
Budaya Organisasi | Berani Berbeza - Universiti Teknikal (Unik & Luar biasa/Autonomi, Eng Tech Creativity, Kreativiti & Inovasi)
Nilai | Nilai UMP -  Strong Bond with the Creator  Steadfast in Upholding Shared Principles  Creative in making wise decision  Resolute in facing challenges  Proactive in taking actions
Pengetahuan Organisasi | Pengetahuan baru - Isu Pendigitalan Bersepadu & ketersediaa Big Data/Open data Tahap 5
Struktur/Fungsi/Governan | Perubahan fungsi xxxx
Produk/Perkhidmatan/Proses baru | Tiada
Lain-lain isu dalaman | kemudahan dan peralatan sukan 'aging'/usang?
Pihak Berkepentingan
Pihak Berkepentingan | Keperluan/Perubahan pihak berkepentingan
Pengguna
KPT
KKM
Pengurusan UMP
Standard Profesional
PNM
MQA/Fakulti