## Sheet1
| 1760 | 40 h X 44 Week working
PERKARA | JAM BERKERJA (MANHOUR) |  | JAM
Tugas Primer (Myportfolio) | 1320 | 75% | 6
Tugas Sekunder | 387.2 | 22% | 1.76
Training | 52.8 | 3% | 0.24
| 1760 | 100% | 8

## 8.0 PERANCANGAN PROJEK
8.0 PERANCANGAN PROJEK (untuk tindakan DiTec)
NAMA SISTEM
NAMA PEMOHON
BAHAGIAN/UNIT
JENIS PERMOHONAN
JANGKAAN JAM PEMBANGUNAN
TARIKH JANGKAAN MULA
TARIKH JANGKAAN TAMAT
NAMA PENGURUS PROJEK (CADANGAN)
NO | MODUL | T-SHIRT SIZE |  | PERT |  |  | Te ( Manhours ) (O + 4(M) + P) / 6
|  | SIZE | ANGGARAN JAM | O | M | P
1 | Log Masuk | XS | 1 - 6 jam ( < 1 Hari ) | 1 | 7 | 6 | 5.8333
2 | Data Entry | S | 7 - 12 jam (1 - 2 Hari) | 7 | 14 | 12 | 12.5
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah manhours sebelum risiko | [6 empty] | 18.3333
Faktor Risiko
| Risiko Rendah , +10% | TRUE |  |  |  | ManHour | 23.8333
| Risiko Sederhana , +20% | TRUE | [5 empty] | 6 JAM
| Risiko Besar, +30% | FALSE
[6 empty] | Manday | 3.9722
4

## 9.0 ANALISA KEPERLUAN SISTEM
9.0 ANALISA KEPERLUAN SISTEM (untuk tindakan DiTec)
BIL | ANALISIS KEPERLUAN SISTEM

## Rujukan
Matrik T-Shirt Size
Saiz | Tahap Kesukaran | Ciri-Ciri Modul / Submodul | Anggaran Masa
XS | Sangat Mudah | Perubahan kecil, 1–2 fungsi, tiada integrasi | 1- 8 jam
S | Mudah | Modul kecil, 2–4 fungsi, logik mudah | 9 - 16 jam (1-2 hari)
M | Sederhana | Modul sederhana, 4–8 fungsi, integrasi minimum | 17 - 24 jam (2-3 hari)
L | Sukar | Modul besar, banyak logik kompleks, 2–3 integrasi | 25 - 32 jam (3-4 hari)
XL | Sangat Sukar | Modul sangat kompleks, banyak integrasi | 33 - 40 jam *(4 - 5 hari)
* Modul perlu dipecahkan sekiranya manhours melebihi 40 jam.
Formula PERT
Untuk setiap tugasan, masa jangkaan purata (TE) dikira menggunakan formula berikut:
Optimistic time (O) — anggaran masa paling cepat jika semuanya berjalan lancar.
Most likely time (M) — anggaran masa paling realistik berdasarkan keadaan normal.
Pessimistic time (P) — anggaran masa paling lama jika berlaku kelewatan atau masalah.
TE = ( O + 4(M) + P / 6
**Formula ini memberikan purata berwajaran, di mana nilai Most Likely (M) diberi berat 4 kali lebih tinggi berbanding nilai lain.
* Nilai 6 adalah, 1+4+1=6
O pemberat = 1
M pemberat = 4
P pemberat = 1
Faktor Risiko / Kompleksiti
Bergantung kepada projek dengan mengambil kira kecekapan sumber manusia, beban kerja dan risiko yang difikirkan sesuai.
| Risiko Rendah , +10% | Pertukaran keperluan.
| Risiko Sederhana , +20% | Integrasi luar, isu teknikal tidak dijangka, pertukaran keperluan.
| Risiko Besar, +30% | Projek kompleks, teknologi baharu.
Nilai 10% – 30% untuk faktor risiko/kompleksiti bukan nombor rawak — ia datang daripada standard industry practice dalam Pengurusan Projek, khususnya
Contoh risiko sederhana = 20%: dimana 100% masa asal + 20% tambahan risiko = 1.2
Manhours = Jumlah sebelum risiko x Risiko

## Rujuk
5
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10
[7 empty] | JAM |  | HARI
1 | 5 |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2 | 10 | XS | 1- 8 jam | 1 = 5 |  | XS | 1 | 6 | 1 |  | 1 - 6 jam ( < 1 Hari ) | 12
3 | 15 | S | 9 - 16 jam (1-2 hari) | 6 -10 |  | S | 7 | 12 | 1 | 2 | 7 - 12 jam (1 - 2 Hari) | 18
4 | 20 | M | 17 - 24 jam (2-3 hari) |  |  | M | 13 | 18 | 2 | 3 | 13 - 18 jam ( 2 - 3 Hari) | 24
5 | 25 | L | 25 - 32 jam (3-4 hari) |  |  | L | 19 | 30 | 3 | 5 | 19 - 30 jam ( 3 - 5 Hari) | 30
6 | 30 | XL | 33 - 40 jam *(4 - 5 hari) |  |  | XL | 31 | 42 | 5 | 7 | 31 - 42 jam ( 5 - 7 Hari) | 36
7 | 35 | [10 empty] | 42
8 | 40 | [12 empty] | A | B
9 | 45 | [11 empty] | XS | #N/A | #N/A
10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | XL | #N/A | #N/A
[7 empty] | JAM |  | HARI |  |  |  | L | #N/A | #N/A
[6 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | M | #N/A | #N/A
[6 empty] | XS | 1 | 8 |  |  | 1- 8 jam
[6 empty] | S | 9 | 16 | 1 | 2 | 9 - 16 jam (1-2 hari)
|  | Extension Grant | 40 |  |  | M | 17 | 24 | 2 | 3 | 17 - 24 jam (2-3 hari)
|  | Exchange Title | 40 |  |  | L | 25 | 32 | 3 | 4 | 25 - 32 jam (3-4 hari)
|  | Exchange Project Leader | 40 |  |  | XL | 33 | 40 | 4 | 5 | 33 - 40 jam *(4 - 5 hari)
5
|  | XS | 1- 8 jam | 1 - 5 jam | 1 hari |  |  | 10
|  | S | 9 - 16 jam (1-2 hari) | 6 - 10 jam | 1 - 2 Hari |  |  | 15
|  | M | 17 - 24 jam (2-3 hari) | 11 - 15 jam | 2 - 3 Hari |  |  | 20
|  | L | 25 - 32 jam (3-4 hari) | 16 - 25 jam | 3 - 5 Hari |  |  | 25
|  | XL | 33 - 40 jam *(4 - 5 hari) | 26 - 35 jam | 5 - 6 hari |  |  | 30
35
40
45