## 8.0 PERANCANGAN PROJEK
8.0 PERANCANGAN PROJEK (untuk tindakan DiTec)
NAMA SISTEM
NAMA PEMOHON
BAHAGIAN/UNIT
JENIS PERMOHONAN
JANGKAAN JAM PEMBANGUNAN
TARIKH JANGKAAN MULA
TARIKH JANGKAAN TAMAT
NAMA PENGURUS PROJEK (CADANGAN)
NO | MODUL | T-SHIRT SIZE |  | PERT |  |  | Te ( Manhours ) (O + 4(M) + P) / 6
|  | SIZE | ANGGARAN JAM | O | M | P
1 | Log Masuk Pengguna | S | 9 - 16 | 9 | 10 | 16 | 10.8333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jumlah manhours sebelum risiko | [6 empty] | 10.8333
Faktor Risiko / Kompleksiti : Risiko sederhana = 20% 100% masa asal + 20% risiko = 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | 13

## 9.0 ANALISA KEPERLUAN SISTEM
9.0 ANALISA KEPERLUAN SISTEM (untuk tindakan DiTec)
BIL | ANALISIS KEPERLUAN SISTEM

## Rujukan
Matrik T-Shirt Size
Saiz | Tahap Kesukaran | Ciri-Ciri Modul / Submodul | Anggaran Masa
XS | Sangat Mudah | Perubahan kecil, 1–2 fungsi, tiada integrasi | 1- 8 jam
S | Mudah | Modul kecil, 2–4 fungsi, logik mudah | 9 - 16 jam (1-2 hari)
M | Sederhana | Modul sederhana, 4–8 fungsi, integrasi minimum | 17 - 24 jam (2-3 hari)
L | Sukar | Modul besar, banyak logik kompleks, 2–3 integrasi | 25 - 32 jam (3-4 hari)
XL | Sangat Sukar | Modul sangat kompleks, banyak integrasi | 33 - 40 jam *(4 - 5 hari)
* Modul perlu dipecahkan sekiranya manhours melebihi 40 jam.
Formula PERT
Untuk setiap tugasan, masa jangkaan purata (TE) dikira menggunakan formula berikut:
Optimistic time (O) — anggaran masa paling cepat jika semuanya berjalan lancar.
Most likely time (M) — anggaran masa paling realistik berdasarkan keadaan normal.
Pessimistic time (P) — anggaran masa paling lama jika berlaku kelewatan atau masalah.
TE = ( O + 4(M) + P / 6
**Formula ini memberikan purata berwajaran, di mana nilai Most Likely (M) diberi berat 4 kali lebih tinggi berbanding nilai lain.
* Nilai 6 adalah, 1+4+1=6
O pemberat = 1
M pemberat = 4
P pemberat = 1
Faktor Risiko / Kompleksiti
Bergantung kepada projek dengan mengambil kira kecekapan sumber manusia, beban kerja dan risiko yang difikirkan sesuai.
| Risiko Rendah , +10% | Pertukaran keperluan.
| Risiko Sederhana , +20% | Integrasi luar, isu teknikal tidak dijangka, pertukaran keperluan.
| Risiko Besar, +30% | Projek kompleks, teknologi baharu.
Nilai 10% – 30% untuk faktor risiko/kompleksiti bukan nombor rawak — ia datang daripada standard industry practice dalam Pengurusan Projek, khususnya
Contoh risiko sederhana = 20%: dimana 100% masa asal + 20% tambahan risiko = 1.2
Manhours = Jumlah sebelum risiko x Risiko